## Matriz de Riesgo
Matriz de Riesgo
Id | Nombre | Descripción | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
R001 | Falla de monitor | El monitor del computador posee fallas en la distorsión de las imágenes. | M | A | Personal técnico irá a revisar el estado del monitor y en caso de que este tenga solución lo arreglará, de lo contrario se cambiará el monitor por otro que se encuentra en la bodega.
R002 | Falla de CPU | El CPU del computador posee fallas que impiden el uso del computador. | B | A | Personal técnico irá a revisar el estado del CPU y en caso de que este tenga solución lo arreglará, de lo contrario se cambiará el CPU por otro que se encuentra en la bodega.
R003 | Falla de mouse | El mouse no se mueve acorde a lo solicitado por el usuario quien está ejecutando una acción. | M | M | Personal técnico irá a revisar el estado del mouse y en caso de que este tenga solución lo arreglará, de lo contrario se cambiará el mouse por otro que se encuentra en la bodega.
R004 | Falla de teclado | El teclado no escribe caracteres a lo solicitado por el usuario quien requiere visualizar lo escrito por pantalla. | M | A | Personal técnico irá a revisar el estado del teclado y en caso de que este tenga solución lo arreglará, de lo contrario se cambiará el teclado por otro que se encuentra en la bodega.
R005 | Salud integrantes | Uno o varios miembros de la empresa sufren problemas de salud que impiden que vayan a su jornada laboral de manera regular. | A | A | Dividir las tareas que posee el integrante con problemas de salud de acuerdo a las competencias de cada trabajador, si la tarea a realizar es de complejidad para las demás personas o también se encuentran saturados, contratar a una persona capaz de realizar esas labores por el período en que se encuentre el integrante con licencia.
R006 | Abandono integrantes | Uno o varios miembros de la empresa abandonan esta misma debido a diversos motivos. | B | A | Proponer un buen clima laboral, ofrecer un salario justo, capacitaciones, incentivos, reconocimiento laboral.
R007 | Falla eléctrica | El servicio eléctrico posee fallas y no hay electricidad. | B | A | La empresa posee su propio generar eléctrico en caso de que el servicio de luz no este funcionando correctamente.
R008 | Repapar sillas | Una o más sillas de la oficina posee deterioros que pueden provocar que al sentarse una persona esta puede sufrir algún accidente y herirse. | M | M | La empresa contiene un técnico de reparaciones el cual revisa el estado de la silla y de acuerdo a lo observado la repara o solicita que compren una nueva.
Probabilidad
Alto | A
Medio | M
Bajo | B
Impacto
Alto | A
Medio | M
Bajo | B

## Presupuesto Anual
Item | Valor Unitario | Cantidad | Total Mensual | Total Anual | % Porcentaje
Técnicos informáticos | 900000 | 4 | 3600000 | 43200000 | 18.09%
Contador | 800000 | 1 | 800000 | 9600000 | 4.02%
Técnico en RRHH | 600000 | 1 | 600000 | 7200000 | 3.015%
Computador I3 | 300000 | 90 | 0 | 27000000 | 11.31%
Computador I5 | 500000 | 90 | 0 | 45000000 | 18.84%
Computador I7 | 900000 | 90 | 0 | 81000000 | 33.92%
Mouse | 4990 | 270 | 0 | 1347300 | 0.5641%
Teclado | 6990 | 270 | 0 | 1887300 | 0.7902%
Mousepad | 2990 | 270 | 0 | 807300 | 0.338%
Agua | 300000 | 12 | 300000 | 3600000 | 1.507%
Luz | 365000 | 12 | 365000 | 4380000 | 1.834%
Internet | 100000 | 12 | 100000 | 1200000 | 0.5025%
Aire Acondicionado | 250000 | 1 | 0 | 250000 | 0.1047%
Teléfono | 50000 | 12 | 50000 | 600000 | 0.2512%
Licencia Office | 42999 | 1 | 0 | 42999 | 0.018%
Licencia Antivirus Panda | 59492 | 1 | 0 | 59492 | 0.02491%
Licencia Adobe Flash PDF | 204040 | 1 | 0 | 204040 | 0.08543%
Gasolina | 150000 | 12 | 150000 | 1800000 | 0.7537%
Iva | 80000 | 12 | 80000 | 960000 | 0.402%
Seguro de Robo | 100000 | 12 | 100000 | 1200000 | 0.5025%
Seguro de Incendio | 120000 | 12 | 120000 | 1440000 | 0.6029%
Seguro de Catástrofe | 100000 | 12 | 100000 | 1200000 | 0.5025%
Impuestos | 100000 | 12 | 100000 | 1200000 | 0.5025%
Peaje | 125000 | 12 | 125000 | 1500000 | 0.6281%
Impresora Multifuncional Láser Monocromática Wi-Fi DCP-L2540 DW | 139990 | 10 | 0 | 1399900 | 0.5862%
Impresora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 3775 | 29990 | 25 | 0 | 749750 | 0.3139%
|  |  | Total | 238828081 | 100%

## Raci
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI | [7 empty] | R | Responsable de Ejecución
[8 empty] | A | Aprueba
Proyecto: | Catalogo de servicios | [6 empty] | C | Consultado
ID: | MR-000 | [6 empty] | I | Informado
Código EDT |  | Asignación RACI
ID | Servicio | Finanzas | Gasfiter | Tecnico Reparaciones | Soldador | Electricista | Tecnico Electronica | RR.HH | Jardinero | Mecanico | Tecnico Analista | Tecnico Aire Acondicionado
MR-001 | Reparar baños | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-002 | Pago servicio Internet | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-003 | Reparar mesas casino | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-004 | Reparar Rejas externas | C | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-005 | Reparar cocina casino | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-006 | Reparar calefont | R | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-007 | Reparar congelador de casino | R | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I
MR-008 | Reparar Auto | R | I | I | I | R | R | R | R | R | R | R
MR-009 | Reparar Techos | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-010 | Reparar Microondas casino | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-011 | Reparar notebook | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-012 | Reparar impresoras | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-013 | Reparar duchas camarines | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-014 | Servicio eléctrico | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-015 | Reparar enchufes | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-016 | Cambios de Ampolleta | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-017 | Reparar paredes | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-018 | Reparar UPS | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-019 | Pago licencias SW | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-020 | Pago Sueldos Trabajadores | C | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-021 | Reparar CPU | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-022 | Reparar Monitores | R | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-023 | Reparar sillas escritorio | R | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I
MR-024 | Reparar Escritorios | R | I | I | I | R | R | R | R | R | R | R
MR-025 | Pago Servicio Electrico | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-026 | Pago Fuentes de agua mineral Oficinas | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-027 | Reparacion Sillones de descanzo | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-028 | Mantencion Areas verdes | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-029 | Reparacion Furgonetas | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-030 | Pago Incentivo Trabajadores | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-031 | Pago Peaje Autopista | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-032 | Compra insumos de oficinas | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-033 | Reparar aire acondicionado | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-034 | Reparacion lamparas escritorio | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-035 | Mantencion Vehiculos | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-036 | Mantencion computadores escritorio Hardware | C | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-037 | Mantencion Computadores escritorio Software | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-038 | Mantencion aire acondicionado | R | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-039 | Mantencion escritorios | R | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I
MR-040 | Reparacion areas verdes | R | I | I | I | R | R | R | R | R | R | R
MR-041 | Mantencion Baños | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-042 | Mantencion UPS | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-043 | Pago patentes vehiculares | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-044 | Pago de Impuestos | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-045 | Pago Auxiliares de aseo | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-046 | Pago Iva | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-047 | Pago Gasolina | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-048 | Pago seguro de robo | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-049 | Pago seguro de Incendio | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
MR-050 | Pago seguro de Catastrofe | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I

## Presupuesto Mensual
Actividad | Presupuesto
Reparar baños | 200000
Pago servicio Internet | 200000
Reparar mesas casino | 120000
Reparar Rejas externas | 200000
Reparar cocina casino | 100000
Reparar calefont | 80000
Reparar congelador de casino | 150000
Reparar Auto | 300000
Reparar Techos | 350000
Reparar Microondas casino | 20000
Reparar notebook | 500000
Reparar impresoras | 350000
Reparar duchas camarines | 450000
Servicio eléctrico | 360000
Reparar enchufes | 45000
Cambios de Ampolleta | 120000
Reparar paredes | 450000
Reparar UPS | 250000
Pago licencias SW | 450000
Pago Sueldos Trabajadores | 10000000
Reparar CPU | 400000
Reparar Monitores | 350000
Reparar sillas escritorio | 250000
Reparar Escritorios | 250000
Pago Servicio Electrico | 365000
Pago Fuentes de agua mineral Oficinas | 250000
Reparacion Sillones de descanzo | 120000
Mantencion Areas verdes | 500000
Reparacion Furgonetas | 2000000
Pago Incentivo Trabajadores | 4000000
Pago Peaje Autopista | 500000
Compra insumos de oficinas | 180000
Reparar aire acondicionado | 650000
Reparacion lamparas escritorio | 75000
Mantencion Vehiculos | 680000
Mantencion computadores escritorio Hardware | 1200000
Mantencion Computadores escritorio Software | 500000
Mantencion aire acondicionado | 600000
Mantencion escritorios | 400000
Reparacion areas verdes | 700000
Mantencion Baños | 650000
Mantencion UPS | 700000
Pago patentes vehiculares | 1200000
Pago de Impuestos | 1300000
Pago Auxiliares de aseo | 500000
Pago Iva | 3000000
Pago Gasolina | 3000000
Pago seguro de robo | 250000
Pago seguro de Incendio | 250000
Pago seguro de Catastrofe | 250000
Total | 39765000
Fondo | 45000000
Total Final Dscto | 5235000

## Catalogo
Catalogo de Servicio
Id | Nombre Servicio | Responsable | Categoria /Area | Probabilidad | Impacto | Fecha de deteccion | Fecha Modificacion | Accion Mitigacion
1 | Reparar baños | Gasfiter | R-01 | M | B | 2019-10-03 | Sin Modificar | Evitar botar papel en el baño
2 | Pago servicio Internet | Finanzas | R-02 | A | A | 2019-10-03 | Sin Modificar | Todos los 1 hacer pago del servicio
3 | Reparar mesas casino | Tecnico Reparaciones | R-03 | B | A | 2019-10-03 | Sin Modificar | reparar patas de mesa coja
4 | Reparar Rejas externas | Soldador | R-03 | B | M | 2019-10-03 | Sin Modificar | mantener despejado el area en el que el porton se abre
5 | Reparar cocina casino | Gasfiter | R-03 | B | A | 2019-10-03 | Sin Modificar | destapar quemadores
6 | Reparar calefont | Gasfiter | R-03 | M | B | 2019-10-03 | Sin Modificar | Mantencion de calefont almenos 1 vez al año
7 | Reparar congelador de casino | Tecnico | R-03 | B | A | 2019-10-03 | Sin Modificar | llamar a tecnico cuando sea necesario
8 | Reparar Auto | Mecanico | R-03 | A | M | 2019-10-03 | Sin Modificar | Mantencion de auto cada 10000KM
9 | Reparar Techos | Tecnico Reparaciones | R-03 | M | A | 2019-06-06 | 2019-06-19 | Reparar superficies dañadas de la techumbre para evitar goteras
10 | Reparar Microondas casino | Gasfiter | R-03 | M | B | 2019-10-03 | Sin Modificar | Revisar su estado en caso que no caliente como debe
11 | Reparar notebook | Tecnico en electronica | R-03 | A | A | 2019-10-03 | Sin Modificar | Hacer chequeo de el estado del notebook,rapidez y eficacia, y si es necesario algun formateo.
12 | Reparar impresoras | Tecnico en electronica | R-03 | M | A | 2019-10-03 | Sin Modificar | Revizar continuamente niveles de tinta, para evitar impresiones que puedan causar daño
13 | Reparar duchas camarines | Gasfiter | R-03 | B | A | 2019-10-03 | Sin Modificar | Cambio de mono mando de la ducha
14 | Servicio eléctrico | Electricista | R-04 | M | A | 2019-10-03 | Sin Modificar | pagar mensualmente servicio electrico,para evitar inconvenientes
15 | Reparar enchufes | Electricista | R-03 | M | M | 2019-10-03 | Sin Modificar | Reparar enchufes en mal estado, para evitar cortes o peligros de electrocutacion
16 | Cambios de Ampolleta | Tecnico Reparaciones | R-03 | A | B | 2019-10-03 | Sin Modificar | Realizar cambio de ampolletas cada vez que se quemen
17 | Reparar paredes | Tecnico Reparaciones | R-03 | B | B | 2019-09-10 | 2019-09-16 | Pintar paredes para evitar su desgaste cada 4 meses
18 | Reparar UPS | Tecnico en electronica | R-03 | A | A | 2019-10-25 | Sin Modificar | Reparar duchas de los camarines, para evitar daños a los trabajadores.
19 | Pago licencias SW | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-10-26 | Sin Modificar | Pagar Licencia de software que se ocupan mensualmente. | ue
20 | Pago Sueldos Trabajadores | RR.HH | R-05 | A | A | 2019-10-27 | Sin Modificar | Pagar sueldos a todos los trabajadores de manera mensual.
21 | Reparar CPU | Tecnico en electronica | R-03 | A | A | 2019-10-28 | Sin Modificar | Reparar las CPU de los ordenadores de escritorio.
22 | Reparar Monitores | Tecnico en electronica | R-03 | A | A | 2019-10-29 | Sin Modificar | Reparar monitores de los ordenadores de escritorio.
23 | Reparar sillas escritorio | Tecnico Reparaciones | R-03 | M | M | 2019-10-30 | Sin Modificar | Reparar sillas de escritorio para evitar percance y daño fisico a los trabajadores.
24 | Reparar Escritorios | Tecnico Reparaciones | R-03 | M | M | 2019-10-31 | Sin Modificar | Reparar escritorios de los trabajadores.
25 | Pago Servicio Electrico | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-01 | Sin Modificar | Pagar mensualmente el servicio electrico(Servicio basico).
26 | Pago Fuentes de agua mineral Oficinas | Finanzas | R-05 | M | M | 2019-11-02 | Sin Modificar | Pagar fuentes de agua mineral en oficinas para que los empleados puedan mantenerse hidratados.
27 | Reparacion Sillones de descanzo | Tecnico Reparaciones | R-03 | M | M | 2019-11-03 | Sin Modificar | Reparar sillones de descanzo que se utilizan en horario de Break.
28 | Mantencion Areas verdes | Jardinero | R-06 | A | A | 2019-11-04 | Sin Modificar | Dar mantencion a las areas verdes de las instalaciones.
29 | Reparacion Furgonetas | Mecanico | R-03 | A | A | 2019-11-05 | Sin Modificar | Reparar furgonetas en donde se transladan los productos.
30 | Pago Incentivo Trabajadores | RR.HH | R-05 | A | A | 2019-11-06 | Sin Modificar | Pagar incentivo pactado en contrato a trabajadores.
31 | Pago Peaje Autopista | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-07 | Sin Modificar | Pagar peaje de autopista en donde transitan vehiculos de la empresa.
32 | Compra insumos de oficinas | Finanzas | R-05 | B | B | 2019-11-08 | Sin Modificar | Comprar insumos de oficinas por ejemplo resmas, clips, corchetes, cintas adesivas, marcadores etc.
33 | Reparar aire acondicionado | Finanzas | R-03 | A | A | 2019-11-09 | Sin Modificar | Reparar aire acondiconado para evitar el la sobre temperatura alta en equipos.
34 | Reparacion lamparas escritorio | Plomero | R-03 | B | B | 2019-11-10 | Sin Modificar | Reparacion de lamparas de escritorio en donde los trabajadores leen y escriben documentos.
35 | Mantencion Vehiculos | Mecanico | R-06 | A | A | 2019-11-11 | Sin Modificar | Dar mantencion a los vehiculos de la empresa, para transladar equipos.
36 | Mantencion computadores escritorio Hardware | Tecnico en electronica | R-06 | A | A | 2019-11-12 | Sin Modificar | Dar mantencion en el hardware de los equipos, para que se encuentren disponibles hacia los trabajadores.
37 | Mantencion Computadores escritorio Software | Tecnico Analista | R-06 | A | A | 2019-11-13 | Sin Modificar | Dar mantencion de Software a los equipos de escritorio para que se encuentren en condiciones de ser usados.
38 | Mantencion aire acondicionado | Tecnico Aire acondicionado | R-06 | A | A | 2019-11-14 | Sin Modificar | Dar mantencion mensual de aire acondicionado.
39 | Mantencion escritorios | Tecnico Reparaciones | R-06 | M | M | 2019-11-15 | Sin Modificar | Dar mantencion de escritorios.
40 | Reparacion areas verdes | Jardinero | R-03 | M | M | 2019-11-16 | Sin Modificar | Reparar areas verdes en las intalaciones de la empresa.
41 | Mantencion Baños | Tecnico Reparaciones | R-06 | A | A | 2019-11-17 | Sin Modificar | Otorgar mantencion al servicio basico.
42 | Mantencion UPS | Tecnico en electronica | R-06 | A | A | 2019-11-18 | Sin Modificar | Dar mantencion a la UPS, que sirve en casos de perdida de electricidad.
43 | Pago patentes vehiculares | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-19 | Sin Modificar | Pagar patentes de los vehiculos los cuales transportan los productos de la empresa.
44 | Pago de Impuestos | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-20 | Sin Modificar | Pagar impuestos de la empresa.
45 | Pago Auxiliares de aseo | RR.HH | R-05 | A | A | 2019-11-21 | Sin Modificar | Pagar a auxiliares de aseo que mantienen el orden y la limpieza de la empresa.
46 | Pago Iva | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-22 | Sin Modificar | Pagar el Iva de los productos adquiridos.
47 | Pago Gasolina | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-23 | Sin Modificar | Pagar Gasolina que consumen los vehiculos de la empresa.
48 | Pago seguro de robo | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-24 | Sin Modificar | Pagar mensualmente el seguro de robo.
49 | Pago seguro de Incendio | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-25 | Sin Modificar | Pagar mensualmente el seguro de incendio.
50 | Pago seguro de Catastrofe | Finanzas | R-05 | A | A | 2019-11-26 | Sin Modificar | Pagar mensualmente el seguro de catastrofe.
Servicios | Categoria | ID |  | Servicios | Horario Inicio | Horario Termino | Jornada | Jornada | Jornada | Tiempo de mitigacion en caso de incidentes
Reparar baños | Reparacion | R-01 |  | Reparar baños | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Pago servicio Internet | Finanzas | R-02 |  | Pago servicio Internet | 10:00 | 11:00 | diurno |  |  | S/A
Reparar mesas casino | Reparacion | R-03 |  | Reparar mesas casino | 9:00 | 10:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar Rejas externas | Reparacion | R-03 |  | Reparar Rejas externas | 10:00 | 11:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar cocina casino | Reparacion | R-03 |  | Reparar cocina casino | 9:00 | 11:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar calefont | Reparacion | R-03 |  | Reparar calefont | 9:00 | 11:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar congelador de casino | Reparacion | R-03 |  | Reparar congelador de casino | 10:00 | 11:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar Auto | Reparacion | R-03 |  | Reparar Auto | 9:00 | 11:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar Techos | Reparacion | R-03 |  | Reparar Techos | 9:00 | 18:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar Microondas casino | Reparacion | R-03 |  | Reparar Microondas casino | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Reparar notebook | Reparacion | R-03 |  | Reparar notebook | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Reparar impresoras | Reparacion | R-03 |  | Reparar impresoras | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Reparar duchas camarines | Reparacion | R-03 |  | Reparar duchas camarines | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Servicio eléctrico | Herramientas | R-04 |  | Servicio eléctrico | 9:00 | 10:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar enchufes | Reparacion | R-03 |  | Reparar enchufes | 9:00 | 11:30 | diurno |  |  | S/A
Cambios de Ampolleta | Reparacion | R-03 |  | Cambios de Ampolleta | 9:00 | 10:00 | diurno |  |  | S/A
Reparar paredes | Reparacion | R-03 |  | Reparar paredes | 9:00 | 11:30 | diurno |  |  | S/A
Reparar UPS | Reparacion | R-03 |  | Reparar UPS | 9:00 | 10:00 | diurno |  |  | S/A
Pago licencias SW | Servicio Basico | R-05 |  | Pago licencias SW | 9:00 | 10:00 | diurno |  |  | S/A
Pago Sueldos Trabajadores | Servicio Basico | R-05 |  | Pago Sueldos Trabajadores | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Reparar CPU | Reparacion | R-03 |  | Reparar CPU | 9:00 | 10:00 | diurno |  |  | S/A
Reparar Monitores | Reparacion | R-03 |  | Reparar Monitores | 9:00 | 10:00 | diurno |  |  | S/A
Reparar sillas escritorio | Reparacion | R-03 |  | Reparar sillas escritorio | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Reparar Escritorios | Reparacion | R-03 |  | Reparar Escritorios | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Pago Servicio Electrico | Servicio Basico | R-05 |  | Pago Servicio Electrico | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago Fuentes de agua mineral Oficinas | Servicio Basico | R-05 |  | Pago Fuentes de agua mineral Oficinas | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Reparacion Sillones de descanzo | Reparacion | R-03 |  | Reparacion Sillones de descanzo | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Mantencion Areas verdes | Mantencion | R-06 |  | Mantencion Areas verdes | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Reparacion Furgonetas | Reparacion | R-03 |  | Reparacion Furgonetas | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago Incentivo Trabajadores | Servicio Basico | R-05 |  | Pago Incentivo Trabajadores | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago Peaje Autopista | Servicio Basico | R-05 |  | Pago Peaje Autopista | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Compra insumos de oficinas | Servicio Basico | R-05 |  | Compra insumos de oficinas | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Reparar aire acondicionado | Reparacion | R-03 |  | Reparar aire acondicionado | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Reparacion lamparas escritorio | Reparacion | R-03 |  | Reparacion lamparas escritorio | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Mantencion Vehiculos | Mantencion | R-06 |  | Mantencion Vehiculos | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Mantencion computadores escritorio Hardware | Mantencion | R-06 |  | Mantencion computadores escritorio Hardware | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Mantencion Computadores escritorio Software | Mantencion | R-06 |  | Mantencion Computadores escritorio Software | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Mantencion aire acondicionado | Mantencion | R-06 |  | Mantencion aire acondicionado | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Mantencion escritorios | Mantencion | R-06 |  | Mantencion escritorios | 19:00 | 22:30 | vespertino |  |  | S/A
Reparacion areas verdes | Reparacion | R-03 |  | Reparacion areas verdes | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Mantencion Baños | Mantencion | R-06 |  | Mantencion Baños | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Mantencion UPS | Mantencion | R-06 |  | Mantencion UPS | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago patentes vehiculares | Servicio Basico | R-05 |  | Pago patentes vehiculares | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago de Impuestos | Servicio Basico | R-05 |  | Pago de Impuestos | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago Auxiliares de aseo | Servicio Basico | R-05 |  | Pago Auxiliares de aseo | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago Iva | Servicio Basico | R-05 |  | Pago Iva | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago Gasolina | Servicio Basico | R-05 |  | Pago Gasolina | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago seguro de robo | Servicio Basico | R-05 |  | Pago seguro de robo | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago seguro de Incendio | Servicio Basico | R-05 |  | Pago seguro de Incendio | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A
Pago seguro de Catastrofe | Servicio Basico | R-05 |  | Pago seguro de Catastrofe | 9:00 | 18:00 | diurno |  |  | S/A